RELATÓRIO DE PAGAMENTOS REALIZADOS EM VIRTUDE DA CONSTRUÇÃO DO NOVO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, OBJETO DO CONTRATO N° 19/2022 FIRMADO EM 20/12/2022.

Informações pertinentes à contratação:

Objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente para execução de obra de construção de um plenário para a Câmara de Vereadores, com salas de apoio e banheiros, e reforma da fachada  do prédio atual da câmara de vereadores, sob regime de empreitada global (mão de obra e materiais), conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiros e outros documentos técnicos que fazem parte integrante do edital.

Empresa contratada: Construtora E Incorporadora Palmitinho Ltda, CNPJ sob nº 03.145.493/0001-46.

Fiscais do contrato: Servidora Andrieli Camila Hepp e o Arquiteto e Urbanista contratado, Giovani Luis Ferasso, CAU/RS A189.382-3

Valor Inicial do Contrato: R$ 1.809.098,94 (valor adjudicado)

Valor já pago do empenho inicial: R$ 1.680.522,76

Valor Total de Supressão: R$  128.576,18 (valor anulado no empenho inicial depois das supressões)

Valor restante a pagar do empenho inicial: R$ 0,00

Data de início da obra: 06/03/2023

Prazo para execução: 10 meses + 5 meses + 1 mês + 1 mês + 2 meses+ 2 meses (Prorrogações do prazo de execução)

| BOLETIM DE MEDIÇÃO N° | DATA | VALOR |
| --- | --- | --- |
| 1° | 17/04/2023 | #### R$56.134,26 |
| 2° | 18/05/2023 | R$57.949,73 |
| 3° | 21/06/2023 | R$135.830,64 |
| 4° | 18/07/2023 | R$134.691,77 |
| 5° | 08/09/2023 | R$212.443,45 |
| 6° | 17/10/2023 | R$ 113.482,15 |
| 7° | 16/11/2023 | R$ 55.029,81 |
| 8° | 20/12/2023 | R$ 55.847,76 |
| 9° | 01/02/2024 | R$ 59.993,96 |
| 10° | 21/02/2024 | R$ 44.312,68 |
| 11° | 21/03/2024 | R$ 73.176,68 |
| 12º | 18/04/2024 | R$ 112.028,90 |
| 13º | 28/05/2024 | R$ 168.964,64 |
| 14º | 20/06/2024 | R$ 102.610,49 |
| 15º | 15/07/2024 | R$ 161.326,66 |
| 16º | 13/01/2025 | R$ 99.016,51 |
| 17º | 22/12/2025 | R$ 37.682,67 |

ADITIVO N° 01 ( FIRMADO EM 24/07/2023)

Valor Total de Acréscimo: R$  132.142,83

Valor Total de Supressão: R$ 81.655,54

Valor já pago: R$124.871,47

Valor restante a pagar do empenho do 1º aditivo: R$ 0,00

| BOLETIM DE MEDIÇÃO N° | DATA | VALOR |
| --- | --- | --- |
| 1º | 27/07/2023 | #### R$ 85.924,85 |
| 2º | 29/09/2023 | R$ 38.946,62 |
| 3º | 22/12/2025 | R$ 7.271,36 |

ADITIVO N° 02 (FIRMADO EM 20/12/2023)

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.

ADITIVO N° 03 (FIRMADO EM 05/01/2024)

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 05 (CINCO) MESES.

ADITIVO N° 04 (FIRMADO EM 08/05/2024)

Valor Total de Acréscimo: R$  87.315,23

Valor Total de Supressão: R$ 40.006,68

Valor já pago: R$ 87.315,23

Valor restante a pagar do empenho do aditivo: R$ 0,00

| BOLETIM DE MEDIÇÃO N° | DATA | VALOR |
| --- | --- | --- |
| 1º | 09/05/2024 | #### R$ 34.590,08 |
| 2º | 15/07/2024 | R$ 52.725,15 |

ADITIVO N° 05 (FIRMADO EM 06/06/2024)

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS.

ADITIVO N° 06 (FIRMADO EM 05/07/2024)

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS.

ADITIVO N° 07 (FIRMADO EM 06/08/2024)

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS.

ADITIVO N° 08 ( FIRMADO EM 24/09/2024)

Valor Total de Acréscimo: R$  71.383,01

Valor Total de Supressão: R$ 6.913,96

Valor já pago: R$71.383,01

Valor restante a pagar do empenho do aditivo: R$ 0,00

| BOLETIM DE MEDIÇÃO N° | DATA | VALOR |
| --- | --- | --- |
| 1º | 02/10/2024 | #### R$ 71.383,01 |

ADITIVO N° 09 (FIRMADO EM 07/10/2024)

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS.

Três Passos, 31/12/2025.

FLÁVIO HABITZREITER

PRESIDENTE

ANDRIELI CAMILA HEPP

FISCAL DO CONTRATO